## Fato_Operacao
ProjectID | Projeto | Cliente | BU | PM | Fase | Especialidade | Ano | Mes | Horas_Orcadas | Horas_Reais
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 142 | 120
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 60 | 55
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 134 | 133
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Software | Software | 2024 | 6 | 126 | 132
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 171 | 0
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 50 | 0
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Testes | Testes | 2024 | 7 | 130 | 0
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 191 | 0
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automotive | Marcos Pereira | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 102 | 0
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 126 | 111
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 138 | 118
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 60 | 55
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 5 | 200 | 209
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 143 | 0
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 134 | 0
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 8 | 79 | 0
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 128 | 0
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 95 | 0
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 129 | 128
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 52 | 52
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 191 | 192
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 5 | 109 | 93
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 166 | 0
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 129 | 0
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 7 | 173 | 0
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 188 | 0
PRJ-2003 | Projeto 3 | Delta Automotive | Automação | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 53 | 0
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 173 | 156
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 167 | 180
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 105 | 123
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 4 | 172 | 202
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 153 | 137
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 171 | 186
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 8 | 81 | 80
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 172 | 157
PRJ-2004 | Projeto 4 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 88 | 92
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 100 | 117
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 58 | 63
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 135 | 133
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 6 | 149 | 136
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 121 | 131
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 110 | 119
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 9 | 184 | 211
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 64 | 58
PRJ-2005 | Projeto 5 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 179 | 172
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 93 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 104 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 143 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 6 | 172 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 78 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 127 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 9 | 186 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 53 | 0
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 66 | 0
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 196 | 180
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 64 | 69
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 77 | 89
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 79 | 90
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 128 | 141
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 100 | 111
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 9 | 142 | 165
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 114 | 108
PRJ-2007 | Projeto 7 | Gamma Energy | Energia | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 86 | 89
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 67 | 54
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 107 | 85
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 122 | 103
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 4 | 200 | 179
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 165 | 0
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 105 | 0
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 9 | 183 | 0
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 156 | 0
PRJ-2008 | Projeto 8 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 153 | 0
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 57 | 52
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 52 | 50
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 51 | 59
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Software | Software | 2024 | 5 | 139 | 135
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 53 | 56
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 193 | 192
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Testes | Testes | 2024 | 9 | 55 | 57
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 51 | 47
PRJ-2009 | Projeto 9 | Gamma Energy | Automação | Marcos Pereira | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 136 | 161
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 153 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 159 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 117 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 4 | 194 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 67 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 186 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 9 | 125 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 127 | 0
PRJ-2010 | Projeto 10 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 69 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 90 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 160 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 137 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 5 | 139 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 95 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 110 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 7 | 148 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 158 | 0
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Alimentos | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 108 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 160 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 110 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 91 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Software | Software | 2024 | 5 | 121 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 168 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 174 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Testes | Testes | 2024 | 7 | 187 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 198 | 0
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Automação | Marcos Pereira | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 102 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 177 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 57 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 164 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 5 | 127 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 117 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 107 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 9 | 93 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 119 | 0
PRJ-2013 | Projeto 13 | Gamma Energy | Automação | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 115 | 0
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 59 | 68
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 188 | 215
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 104 | 108
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Software | Software | 2024 | 6 | 196 | 217
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 87 | 84
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 93 | 94
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Testes | Testes | 2024 | 8 | 78 | 84
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 121 | 120
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Automotive | Marcos Pereira | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 145 | 156
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 75 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 136 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 155 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 6 | 101 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 148 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 86 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 8 | 124 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 73 | 0
PRJ-2015 | Projeto 15 | Gamma Energy | Automação | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 57 | 0
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 121 | 117
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 83 | 72
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 138 | 136
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 5 | 144 | 156
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 101 | 0
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 107 | 0
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 9 | 166 | 0
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 169 | 0
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 183 | 0
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 113 | 123
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 83 | 79
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 80 | 86
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 6 | 62 | 56
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 61 | 57
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 98 | 89
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 7 | 88 | 98
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 133 | 159
PRJ-2017 | Projeto 17 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 195 | 219
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 160 | 154
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 140 | 139
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 93 | 87
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 4 | 83 | 70
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 96 | 0
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 85 | 0
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 9 | 190 | 0
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 87 | 0
PRJ-2018 | Projeto 18 | Omega Foods | Automotive | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 57 | 0
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 116 | 126
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 50 | 55
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 174 | 175
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 6 | 139 | 154
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 97 | 97
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 93 | 95
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 9 | 91 | 96
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 182 | 172
PRJ-2019 | Projeto 19 | Alfa Industria | Automação | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 62 | 59
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 130 | 123
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 75 | 87
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 138 | 138
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 6 | 172 | 157
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 177 | 188
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 110 | 110
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 8 | 60 | 69
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 184 | 194
PRJ-2020 | Projeto 20 | Omega Foods | Alimentos | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 62 | 58
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 173 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 187 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 183 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 154 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 170 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 144 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 8 | 137 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 183 | 0
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Energia | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 171 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 139 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 89 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 77 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 4 | 60 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 104 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 113 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 7 | 67 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 58 | 0
PRJ-2022 | Projeto 22 | Alfa Industria | Alimentos | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 138 | 0
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 118 | 118
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 138 | 155
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 195 | 201
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 5 | 148 | 144
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 85 | 98
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 56 | 50
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 9 | 94 | 87
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 88 | 84
PRJ-2023 | Projeto 23 | Alfa Industria | Industrial | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 120 | 119
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 136 | 133
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 200 | 182
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 174 | 183
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 118 | 106
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 154 | 0
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 95 | 0
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 9 | 90 | 0
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 94 | 0
PRJ-2024 | Projeto 24 | Beta Manufacturing | Energia | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 84 | 0
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 117 | 127
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 96 | 98
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 126 | 105
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 6 | 124 | 123
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 190 | 0
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 92 | 0
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 8 | 73 | 0
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 165 | 0
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 81 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 139 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 187 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 117 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Software | Software | 2024 | 6 | 194 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 106 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 198 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Testes | Testes | 2024 | 7 | 83 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 191 | 0
PRJ-2026 | Projeto 26 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 152 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 134 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 51 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 83 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 5 | 93 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 128 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 97 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 7 | 176 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 132 | 0
PRJ-2027 | Projeto 27 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 119 | 0
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 173 | 164
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 72 | 76
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 118 | 110
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 5 | 96 | 94
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 102 | 117
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 153 | 179
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 8 | 133 | 152
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 112 | 129
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 155 | 159
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 195 | 230
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 94 | 92
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 191 | 227
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 5 | 196 | 206
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 84 | 84
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 163 | 177
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 7 | 166 | 174
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 87 | 97
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Industrial | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 85 | 80
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 135 | 140
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 59 | 56
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 4 | 135 | 141
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 128 | 127
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 6 | 173 | 0
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 200 | 0
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 8 | 200 | 0
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 102 | 0
PRJ-2030 | Projeto 30 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 128 | 0
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 55 | 59
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 4 | 93 | 98
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 135 | 119
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 87 | 73
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 105 | 0
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 164 | 0
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 8 | 198 | 0
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 9 | 145 | 0
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Automação | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 195 | 0
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 151 | 159
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 71 | 72
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 148 | 175
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 5 | 191 | 225
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 103 | 111
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 77 | 74
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 8 | 167 | 193
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 200 | 228
PRJ-2032 | Projeto 32 | Beta Manufacturing | Automotive | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 148 | 173
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 168 | 149
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 192 | 161
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 161 | 153
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 5 | 71 | 69
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 83 | 0
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 132 | 0
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 9 | 146 | 0
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 190 | 0
PRJ-2033 | Projeto 33 | Alfa Industria | Automotive | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 190 | 0
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 135 | 145
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 155 | 184
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 56 | 61
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 4 | 114 | 134
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 168 | 158
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 120 | 131
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 9 | 146 | 139
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 100 | 97
PRJ-2034 | Projeto 34 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 127 | 124
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 179 | 171
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 58 | 52
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 57 | 49
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Software | Software | 2024 | 4 | 70 | 68
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 52 | 0
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Instalação | Instalação | 2024 | 7 | 152 | 0
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Testes | Testes | 2024 | 8 | 120 | 0
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 147 | 0
PRJ-2035 | Projeto 35 | Alfa Industria | Automotive | Ricardo Lima | Entrega | Gestão | 2024 | 9 | 91 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 120 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 82 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 76 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 4 | 72 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 183 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 193 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 8 | 70 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 62 | 0
PRJ-2036 | Projeto 36 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 178 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 92 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 53 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 117 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 4 | 73 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 135 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 115 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 9 | 155 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 136 | 0
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 80 | 0
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Proposta | Gestão | 2024 | 3 | 70 | 63
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 183 | 170
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 79 | 75
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Software | Software | 2024 | 4 | 151 | 159
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Hardware | Hardware | 2024 | 7 | 180 | 0
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Instalação | Instalação | 2024 | 6 | 194 | 0
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Testes | Testes | 2024 | 8 | 193 | 0
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 121 | 0
PRJ-2038 | Projeto 38 | Omega Foods | Automotive | Fernando Alves | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 53 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Proposta | Gestão | 2024 | 2 | 94 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Planejamento | Gestão | 2024 | 2 | 87 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Engenharia | Gestão | 2024 | 3 | 120 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Software | Software | 2024 | 6 | 164 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 195 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 178 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Testes | Testes | 2024 | 9 | 73 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Startup | Gestão | 2024 | 10 | 58 | 0
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Energia | Carlos Silva | Entrega | Gestão | 2024 | 10 | 130 | 0
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Proposta | Gestão | 2024 | 1 | 154 | 130
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Planejamento | Gestão | 2024 | 3 | 140 | 138
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Engenharia | Gestão | 2024 | 5 | 64 | 59
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Software | Software | 2024 | 4 | 158 | 128
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Hardware | Hardware | 2024 | 5 | 98 | 0
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Instalação | Instalação | 2024 | 8 | 111 | 0
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Testes | Testes | 2024 | 9 | 195 | 0
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Startup | Gestão | 2024 | 8 | 180 | 0
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Automação | Ana Souza | Entrega | Gestão | 2024 | 11 | 197 | 0

## Dim_Projeto
ProjectID | Projeto | Cliente | BU | PM
PRJ-2001 | Projeto 1 | Gamma Energy | Automação | Fernando Alves
PRJ-2002 | Projeto 2 | Delta Automotive | Automação | Ricardo Lima
PRJ-2003 | Projeto 3 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira
PRJ-2004 | Projeto 4 | Beta Manufacturing | Automação | Carlos Silva
PRJ-2005 | Projeto 5 | Delta Automotive | Industrial | Ana Souza
PRJ-2006 | Projeto 6 | Alfa Industria | Alimentos | Ana Souza
PRJ-2007 | Projeto 7 | Delta Automotive | Alimentos | Marcos Pereira
PRJ-2008 | Projeto 8 | Beta Manufacturing | Automação | Carlos Silva
PRJ-2009 | Projeto 9 | Beta Manufacturing | Alimentos | Fernando Alves
PRJ-2010 | Projeto 10 | Alfa Industria | Energia | Fernando Alves
PRJ-2011 | Projeto 11 | Beta Manufacturing | Automotive | Ricardo Lima
PRJ-2012 | Projeto 12 | Delta Automotive | Alimentos | Marcos Pereira
PRJ-2013 | Projeto 13 | Delta Automotive | Energia | Marcos Pereira
PRJ-2014 | Projeto 14 | Beta Manufacturing | Energia | Marcos Pereira
PRJ-2015 | Projeto 15 | Omega Foods | Automação | Ricardo Lima
PRJ-2016 | Projeto 16 | Alfa Industria | Industrial | Marcos Pereira
PRJ-2017 | Projeto 17 | Gamma Energy | Alimentos | Fernando Alves
PRJ-2018 | Projeto 18 | Delta Automotive | Automotive | Ricardo Lima
PRJ-2019 | Projeto 19 | Delta Automotive | Industrial | Carlos Silva
PRJ-2020 | Projeto 20 | Beta Manufacturing | Automação | Fernando Alves
PRJ-2021 | Projeto 21 | Omega Foods | Automação | Carlos Silva
PRJ-2022 | Projeto 22 | Omega Foods | Automação | Marcos Pereira
PRJ-2023 | Projeto 23 | Gamma Energy | Automotive | Carlos Silva
PRJ-2024 | Projeto 24 | Omega Foods | Alimentos | Fernando Alves
PRJ-2025 | Projeto 25 | Delta Automotive | Alimentos | Fernando Alves
PRJ-2026 | Projeto 26 | Delta Automotive | Automação | Fernando Alves
PRJ-2027 | Projeto 27 | Beta Manufacturing | Energia | Marcos Pereira
PRJ-2028 | Projeto 28 | Beta Manufacturing | Automação | Carlos Silva
PRJ-2029 | Projeto 29 | Gamma Energy | Alimentos | Carlos Silva
PRJ-2030 | Projeto 30 | Beta Manufacturing | Energia | Ana Souza
PRJ-2031 | Projeto 31 | Alfa Industria | Industrial | Ana Souza
PRJ-2032 | Projeto 32 | Delta Automotive | Energia | Marcos Pereira
PRJ-2033 | Projeto 33 | Omega Foods | Energia | Ana Souza
PRJ-2034 | Projeto 34 | Alfa Industria | Alimentos | Fernando Alves
PRJ-2035 | Projeto 35 | Omega Foods | Industrial | Fernando Alves
PRJ-2036 | Projeto 36 | Omega Foods | Alimentos | Ricardo Lima
PRJ-2037 | Projeto 37 | Omega Foods | Energia | Carlos Silva
PRJ-2038 | Projeto 38 | Beta Manufacturing | Automotive | Ana Souza
PRJ-2039 | Projeto 39 | Delta Automotive | Alimentos | Ricardo Lima
PRJ-2040 | Projeto 40 | Omega Foods | Alimentos | Marcos Pereira

## Dim_ValorHora
Especialidade | Ano | ValorHora
Gestão | 2024 | 120
Software | 2024 | 150
Hardware | 2024 | 140
Instalação | 2024 | 110
Testes | 2024 | 100